## 工程表
| プロジェクト管理票 | [8 empty] | 年 | 2018
[10 empty] | 月 | 11 | [29 empty] | 12
| 内容 |  |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗率 | 担当 | 日 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | 2018-12-30 | 2018-12-31
背景 |  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  |  | 曜日 | 43405 | 43406 | 43407 | 43408 | 43409 | 43410 | 43411 | 43412 | 43413 | 43414 | 43415 | 43416 | 43417 | 43418 | 43419 | 43420 | 43421 | 43422 | 43423 | 43424 | 43425 | 43426 | 43427 | 43428 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 43434 | 43435 | 43436 | 43437 | 43438 | 43439 | 43440 | 43441 | 43442 | 43443 | 43444 | 43445 | 43446 | 43447 | 43448 | 43449 | 43450 | 43451 | 43452 | 43453 | 43454 | 43455 | 43456 | 43457 | 43458 | 43459 | 43460 | 43461 | 43462 | 43463 | 43464 | 43465
設計
1 |  | 画面設計書
|  |  | 共通レイアウト | 2018-11-01 | 2018-11-02 |  |  | 0%
|  |  | ログイン画面 | 2018-11-01 | 2018-11-02 |  |  | 0%
|  |  | トップメニュー画面 | 2018-11-02 | 2018-11-02 |  |  | 0%
|  |  | 日誌一覧画面 | 2018-11-05 | 2018-11-05 |  |  | 0%
|  |  | 日誌登録画面 | 2018-11-05 | 2018-11-05 |  |  | 0%
|  |  | 日誌登録確認画面 | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 0%
|  |  | 日誌登録完了画面 | 2018-11-07 | 2018-11-07 |  |  | 0%
1 |  | 機能設計書
|  |  | クラス図 | 2018-11-12 | 2018-11-12 |  |  | 0%
|  |  | シーケンス図 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  |  | 0%
|  |  | クラス詳細定義 | 2018-11-14 | 2018-11-14 |  |  | 0%
1 |  | レビュー
|  |  | チーム内レビュー | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  |  | 0%
|  |  | レビュー手直し | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | 0%
開発
1 |  | コーディング
|  |  | DB構築 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 0%
|  |  | ログイン画面 | 2018-11-21 | 2018-11-22 |  |  | 0%
|  |  | トップメニュー画面 | 2018-11-22 | 2018-11-22 |  |  | 0%
|  |  | 日誌一覧画面 | 2018-11-22 | 2018-11-26 |  |  | 0%
|  |  | 日誌登録画面 | 2018-11-26 | 2018-11-29 |  |  | 0%
|  |  | 日誌登録確認画面 | 2018-11-30 | 2018-12-06 |  |  | 0%
|  |  | 日誌登録完了画面 | 2018-12-07 | 2018-12-10 |  |  | 0%
1 |  | テスト
|  |  | テスト | 2018-12-12 | 2018-12-19 |  |  | 0%
Note on A4: 空欄以外を設定するとその行がハイライトされます。